## TASKS
TASK LIST : Mercedes-Benz
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES | Dev
Header |  |  |  | 0
Header | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 100% | 1 |  | Chiêm Triều Phú
Scroll Effect | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 100% | 1 |  | Chiêm Triều Phú
Responsive | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 100% | 1 |  | Chiêm Triều Phú
Carousel |  |  |  | 0
Carousel | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 80% | 0 |  | Chiêm Triều Phú
Search bar | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 100% | 1 |  | Chiêm Triều Phú
Effect |  |  |  | 0 | chữ hiện cùng carousel chưa effect | Chiêm Triều Phú
Responsive |  |  |  | 0 | chữ phần carousel chưa responsive | Chiêm Triều Phú
Welcome | Date | Date |  | 0
Picture | Date | Date | 90% | 0
Layout | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 100% | 1 |  | Chiêm Triều Phú
Scroll Effect | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 90% | 0 | khi chuyển sang tab Popular & video không nhận effect như tab New | Chiêm Triều Phú
Description |  |  |  | 0
Footer |  |  |  | 0